Рассмотрено                                                                     Утверждаю

на заседании                                               Директор__________/Симакова Л.А./

Педагогического совета                                            Приказ №_______ от

«____»____________ 2017 г.

Протокол № 1 от

«27» февраля 2017 г.

Проект

внедрения фгос спо по топ-50

в областном государственном БЮДЖЕТНОМ профессиональном образовательном учреждении "Новоспасский технологический техникум"

Новоспасское,  2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 …………………..…………3

2. Аналитико-прогностическое обоснование проекта…………………….……6

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды техникума………………………………………………………………….………6

2.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды техникума………………………………………………………………………….7

3. Механизм реализации проекта………………………………………………...8

4. Система целевых индикаторов и показателей………………………………11

5. Материально-техническая база……………………………………………....13

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование Проекта | Управление внедрением ФГОС СПО по ТОП-50 в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Новоспасском технологическом техникуме" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Проекта | 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Ст. 11, ч. 7.; 2. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; 3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 4. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821); 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»; 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 8. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 9. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 10. Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 11. Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся ФГОС СПО" (подготовлен Минобрнауки России 29.08.2016); 12. Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году (Приложение №2 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 ); 13. Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (утв. АНО «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 27 декабря 2016 года; 14. О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году (Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 ); 15. Порядок отбора субъектов Российской Федерации на участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение №4 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 ); 16. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19 ). |
| Сроки реализации Проекта | 2016-2020 гг. 1 этап Организационный 2016-2017 гг. 2 этап Внедренческий 2018-2019 гг. 3 этап Заключительный 2019-2020 гг. |
| Координатор Проекта | Тьютор Мязитова Екатерина Ирфановна, заместитель директора по учебной работе |
| Цель Проекта | создание организационно-методических условий для внедрения и реализации ФГОС СПО по ТОП-50 в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Новоспасском технологическом техникуме" |
| Задачи Проекта | обеспечение соответствия квалификации выпускников ПОО требованиям экономики, повышение их экономической конкурентоспособности; объединение усилий и ресурсов государства, бизнеса и ПОО в повышении качества профессионального образования; повышение квалификации педагогических кадров; создание современной учебно-материальной базы, соответствующей требованиям международных и профессиональных стандартов; внедрение современных образовательных технологий, апробированных в отечественном производстве и за рубежом; формирование современных механизмов оценки качества образования. |
| Объемы и источники финансирования Проекта | - Субсидии из областного бюджета и возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг; - субсидии из областного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленных Правительством Ульяновской области; - средства из областного бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; - доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности; - иные источники, не запрещённые действующим законодательством. |

2. Аналитико-прогностическое обоснование проекта

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды техникума

Сильные стороны

- положительный имидж ОГБПОУ НовТТ;

- высокие возможности трудоустройства выпускников  по специальности в регионе;

- высокая конкурентоспособность выпускников;

- эффективная реализация дуальной модели образования;

- высокая квалификация педагогических кадров;

- наличие внебюджетного финансирования;

- высокая профессиональная мотивация студентов старших курсов;

- налаженные методические и практические связи через сетевое взаимодействие с другими ПОО, работодателями, органами службы занятости.

Слабые стороны

- значительная доля персонала, достигшая пенсионного возраста;

- ограниченные возможности бюджета на обновление МТБ и приобретения методического обеспечения;

- низкий уровень профессиональной мотивации студентов первых курсов;

- отсутствие возможностей осуществления стажировок педагогических работников на современном оборудовании, соответствующих международным стандартам;

- низкий уровень образовательной подготовки абитуриентов;

- разрушенный имидж отдельных профессий и специальностей;

низкая восприимчивость отдельных педагогических работников к инновациям – инновационным продуктам и технологиям.

2.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды техникума

Благоприятные возможности

- наличие ресурсов на своевременную подготовку педагогических кадров;

- наличие предприятий партнёров, на базе которых организуется практика студентов;

- осуществление системной профессиональной работы в регионе;

- наличие условий для вовлечения ОГБПОУ НовТТ в инновационную деятельность;

- расширения спектра внедрения новых профессий/специальностей;

- получение дополнительного образования во время основной учебы во внеурочное время.

Риски

- отсутствие готовность работодателей, осуществлять деятельность в соответствии с требованиями ПС;

- несоответствие МТБ предприятий требованиям высокотехнологичных производств;

- изменение рынка труда и функций;

- недофинансирование ОГБПОУ НовТТ;

- высокая конкуренция профессиональной подготовки по некоторым профессиям/специальностям;

- сжатые сроки для выполнения поставленных задач.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап - организационный |
| 1 | Создание приказа о создании рабочей группы по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 | Ноябрь 2016 | тьютор | Рабочая группа |
| 2 | Разработка управленческого проекта внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 | Февраль 2017 | Тьютор, рабочая группа | проект |
| 3 | Создание и утверждение локальных актов по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 | Март-апрель 2017 | Тьютор, рабочая группа, руководители структурных подразделений | Локальные акты |
| 4 | Организация обучения педагогических работников по разработке ОПОП | Апрель 2017 | Тьютор, рабочая группа | Сформированные компетенции по разработке ОПОП |
| 5 | Разработка ОПОП по профессиям: - Сварщик - Повар, кондитер - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. | апрель 2017 – июнь 2017 | Тьютор, рабочая группа, руководители структурных подразделений, председатели МК, преподаватели | ОПОП |
| 6 | Прохождение процедуры лицензирования по профессиям ТОП-50 - Сварщик - Повар, кондитер - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. | Июнь 2017 | руководитель | Наличие лицензии на образовательную деятельность |
| I I этап - внедренческий |
| 1 | Организация приёмной компании по набору абитуриентов на профессии по ТОП-50 | Июнь-август 2017 | Руководитель, секретарь приемной комиссии | Сформированный контингент |
| 2 | Обучение экспертов по проведению демонстрационного экзамена | Февраль 2017-2019 | Руководитель | сертификат |
| 3 | Обучение педагогических работников (повышение квалификации, переподготовка) по актуальным вопросам внедрения и реализации ФГОС СПО по ТОП-50 | По графику | Руководитель | сертификат |
| 4 | Утверждение и согласование с работодателями ОПОП | Август 2017 | Руководитель, зам.дир по УР, тьютор | Рабочие программы, ОПОП |
| 5 | Разработка методических рекомендаций | Август –сентябрь 2017 | Методические комиссии, преподаватели | Разработанные методические рекомендации |
| 6 | Организация и проведение практик | Август 2017-2020 | Руководитель, ст. мастер, тьютор | договора |
| 7 | Организация и проведение ГИА по новым формам и процедурам | 2020 | Заместители руководителей | отчёты |
| 8 | Прохождение процедуры аккредитации по профессиям ТОП-50 | Сентябрь 2018- апрель 2020 | Руководитель | Наличие свидетельства |
| III этап - заключительный |
| 1 | Мониторинг сформированности ОК, ПК | ежегодно | Заместители руководителя | Отчётные материалы |
| 2 | Анализ реализации проекта внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 | ежегодно | Заместители руководителя, тьютор | Аналитический отчёт |
| 3 | Составление плана корректирующих мероприятий по выявленным проблемам | ежегодно | Заместители руководителя, тьютор | план |
| 4 | Анализ трудоустройства выпускников | 2020 | Заместители руководителя, тьютор | Аналитический отчёт |
| 5 | Анализ прироста работодателей, участвующих в подготовке рабочих кадров по профессиям: - Сварщик - Повар, кондитер - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. | 2020 | Заместители руководителя, тьютор | Аналитический отчёт |

4. Система целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Доля профессий по ТОП-50 от общего количества профессий в ОГБПОУ НовТТ | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля руководителей и педагогических работников ОГБПОУ НОВ ТТ, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по внедрению ФГОС по ТОП-50 в общем числе руководителей и педагогических работников | % | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в профильных организациях за последние 3 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выпускников профессий СПО, прошедших итоговый демонстрационный экзамен, от общего числа выпускников по профессиям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Доля реализуемых программ СПО по ТОП-50 с элементами дуального обучения | % | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 |
|  | Доля работодателей, готовых к совместной деятельности по внедрению ФГОС по ТОП-50 | % | 80 | 83 | 85 | 87 | 92 |
|  | Доля оснащенности материально-технической базы по каждой профессии | % | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 |
|  | Доля обеспеченности библиотечным фондом каждой профессии | % | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
|  | Доля программ, реализуемых посредством электронного обучения, с применением дистанционных технологий | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Охват студентов программами обучения по ФГОС СПО ТОП-50 | % | 0 | 33 | 66 | 100 | 100 |
|  | Доля студентов, обучающихся по ФГОС ТОП-50, участвующих в региональных чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия", региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов, обучающихся по ФГОС ТОП-50 | % | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Доля выпускников, завершивших обучение по ФГОС по ТОП-50, получивших сертификат в независимых центрах оценки и сертификации квалификаций или получивших "Медаль профессионализма" в соответствии со стандартами "Ворлдскиллс" | % | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
|  | Доля лиц с ОВЗ, обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 от общего количества студентов ОГБПОУ НовТТ | % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | Доля разработанных адаптивных программ по ФГОС СПО ТОП-50 для лиц с ОВЗ от общего числа программ | % | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |

5. Материально-техническая база

Образовательный процесс проходит в 3 зданиях общей площадью 7673,6 кв.м.:

- двухэтажное здание учебного корпуса площадью 1834, 61 кв.м.,

- двухэтажное здание общественно- бытового блока (административное) площадью 3565,57 кв.м.,

- одноэтажное здание  лабораторно- практического корпуса площадью 2273,42 кв.м.

Количество кабинетов и лабораторий соответствует требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта.  Общая площадь на 1 обучающегося от общей площади помещений составляет 38 кв.м. при норме 10 кв.м.

В составе используемых помещений имеются кабинеты теоретического обучения, для проведения практических занятий и лабораторных работ, компьютерный класс, библиотека, административные и служебные помещения.

В соответствии с требованиями ФГОС составлены паспорта оснащения кабинетов и лабораторий, оснащенность которых составляет в среднем 85%.

Для обеспечения бытовых условий и спортивно - оздоровительных мероприятий имеются:

- столовая на 120 посадочных мест,

-игровой спортивный зал,

-тренажерный зал,

В  техникуме имеются читальный зал и  библиотека.

В техникуме функционирует компьютерный и мобильный класс ноутбуков.

На современном  этапе развития техникума и в соответствии с общими тенденциями в современном образовании следует обеспечивать обучающихся, преподавателей, мастеров п/о современными средствами доступа по всем ресурсам с высокой скоростью, высоким качеством, с высокой надежностью и защищенностью.

Всего имеется 25 компьютеров (13 стационарных, 12 ноутбуков).

Имеется выход в Интернет, система организации бесперебойной сети.

Для эффективного использования современных технологий обучения в техникуме имеются:

- проектор мультимедийный с экраном;

- музыкальная  MIDI клавиатура;

- графический планшет ( в комплекте с программным обеспечением для рисования);

-видеокамера;

-фотоаппарат цифровой зеркальный;

- цифровая система печати Canon (в комплекте с приставкой сканера, набором тонеров);

- видеомагнитофон;

-музыкальная установка;

-телевизоры;

- копировальный аппарат- 2 шт.;

- ризограф- 1 шт.;

- проектор мультимедийный с экраном- 1 шт.;

- фотоаппарат цифровой- 1 шт.;

- цифровая система печати- 1 шт.;

-ноутбук Apple- 12 шт.;

- стационарный компьютер Apple- 4 шт.

Материально-техническая база пополняется: приобретен новый автомобтль ВАЗ, сварочное оборудование.

Материально – техническая база соответствует всем санитарным и противопожарным нормам, что подтверждается следующими документами:

-Санитарно-эпидемиологическое заключение №73.ОЦ.09.110.М.000311.07.15 от 28.07.2015 г.;

- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №1 от 23 июля 2015 г.;

- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №2 от 23 июля 2015 г.

Техникум располагает материальной базой, достаточно обеспечивающей потребности как образовательного процесса, так и проведения культурного досуга обучающихся.